## Instrucciones
Matriz de requisitos y verificación – CMMS Nutrialimentos Cárnicos S.A.S.
Propósito | Comprobar, requisito por requisito, que el sistema cumple lo definido en el documento del proyecto y en el análisis de vacíos.
Origen | "Doc §" = sección del documento del proyecto. "Análisis" = requisito agregado tras el análisis del documento (vacíos detectados); conviene confirmarlo con los líderes del proceso.
Prioridad | MVP = debe estar en la entrega de 4 semanas (propuesta). Posterior = siguiente fase. Ajustar tras decidir D-14.
Qué llenar | Solo las celdas amarillas de la hoja Matriz: Estado, Responsable, Fecha de verificación y Evidencia. También la columna Decisión de Decisiones pendientes.
Estados | Pendiente · En desarrollo · Cumple · Cumple parcial · No cumple · N/A. Un requisito solo pasa a Cumple cuando TODOS sus criterios se verificaron.
Resumen | La hoja Resumen se calcula sola a partir de la columna Estado. % cumplimiento = Cumple / (Total − N/A).
Decisiones | Los requisitos que mencionan D-xx dependen de una decisión pendiente. Resolverla antes de desarrollar ese requisito.
Ejemplo de fila verificada
ID | Estado | Responsable | Fecha verificación | Evidencia / observaciones
MNT-09 | Cumple | Ana (QA) | 2026-11-18 | Caso: stock 10, OT consume 3 → stock 7. Movimiento #245 vinculado a OT-0031. Captura en carpeta /evidencias/MNT-09.

## Resumen
Resumen de cumplimiento
Se calcula automáticamente desde la hoja Matriz (columna Estado).
Módulo | Total | Cumple | Cumple parcial | No cumple | En desarrollo | Pendiente | N/A | % cumplimiento
General / plataforma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0%
Activos y hoja de vida | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0%
Calidad HACCP/BPM y temperaturas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0%
Mantenimiento (OT) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0%
Funcionamiento offline | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0%
Inventario de repuestos | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0%
Solicitudes de compra | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0%
Indicadores y reportes | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0%
Roles, acceso y seguridad | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0%
Notificaciones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0%
No funcionales | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0%
Datos e integración SAP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0%
Implementación y entrega | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0%
TOTAL | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0%
Solo requisitos MVP | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0%
Decisiones pendientes sin resolver: | 15

## Matriz
ID | Módulo | Requisito | Origen | Prioridad | Rol(es) | Criterios de aceptación | Método de verificación | Estado | Responsable | Fecha verificación | Evidencia / observaciones
GEN-01 | General / plataforma | La aplicación funciona en celular, tablet y computador. | Doc §1, §3 | MVP | Todos | 1. Usable en Android (Chrome), iOS (Safari) y Windows (Chrome/Edge). 2. Sin desplazamiento horizontal a 360 px de ancho. 3. Botones táctiles de al menos 44 px (uso con guantes). | Prueba manual en los 3 tipos de dispositivo | Pendiente
GEN-02 | General / plataforma | La interfaz está en español y es comprensible para personal de planta. | Doc §1 | MVP | Todos | 1. Todos los textos y mensajes de error en español. 2. Un operario nuevo completa un reporte de falla sin ayuda tras una demostración de 5 min. | Prueba de usabilidad con 3 operarios | Pendiente
ACT-01 | Activos y hoja de vida | Crear y editar la ficha técnica de cada máquina. | Doc §2A | MVP | Administrador | 1. Campos: código único, nombre, modelo, fabricante, área/ubicación, fecha de compra, fin de garantía, estado. 2. No permite códigos duplicados. 3. Valida campos obligatorios. 4. Solo el Administrador puede crear o editar. | Prueba funcional + prueba de permisos con otros roles | Pendiente
ACT-02 | Activos y hoja de vida | Adjuntar manuales y documentos a la ficha de la máquina. | Doc §2A | MVP | Administrador; consulta: todos | 1. Acepta PDF, JPG y PNG hasta el tamaño máximo definido. 2. Se pueden abrir desde el celular. 3. Registra quién y cuándo subió cada archivo. | Prueba funcional en celular y PC | Pendiente
ACT-03 | Activos y hoja de vida | Hoja de vida: historial cronológico de cada máquina. | Doc §1, §2A | MVP | Todos (consulta) | 1. Muestra fallas, mantenimientos, repuestos consumidos y costos. 2. Al cerrar una OT aparece de inmediato en el historial. 3. Filtrable por rango de fechas y tipo (preventivo/correctivo). | Prueba funcional con OT de prueba | Pendiente
ACT-04 | Activos y hoja de vida | Costo acumulado por máquina (LCC) calculado automáticamente. | Doc §2A; Análisis §1 | MVP | Administrador, Dirección | 1. Suma repuestos + mano de obra + servicios externos (según D-03). 2. Con un caso de prueba de al menos 3 OT cerradas, el valor coincide con el cálculo manual. 3. Se actualiza al cerrar cada OT. 4. Muestra desglose por tipo de costo. | Caso de prueba con cálculo manual en Excel | Pendiente
ACT-05 | Activos y hoja de vida | Alerta de garantía próxima a vencer. | Análisis | Posterior | Administrador | 1. Aviso X días antes del fin de garantía (X configurable). | Prueba con fecha simulada | Pendiente
ACT-06 | Activos y hoja de vida | Código QR por máquina que abre su ficha o el reporte de falla. | Análisis | Posterior | Todos | 1. Se genera e imprime el QR de cada máquina. 2. Al escanearlo con el celular abre la máquina correcta. | Prueba en planta con 3 máquinas | Pendiente
CAL-01 | Calidad HACCP/BPM y temperaturas | Registro de temperaturas (congelación/cocción) por equipo. | Doc §1, §2A | MVP | Operario | 1. Guarda equipo, valor en °C, fecha/hora del dispositivo y del servidor, y usuario. 2. Valor numérico validado (no acepta texto). | Prueba funcional | Pendiente
CAL-02 | Calidad HACCP/BPM y temperaturas | Límites críticos configurables por equipo con alerta fuera de rango. | Análisis §3 | MVP | Administrador (config.); Operario | 1. Cada equipo tiene mínimo y máximo configurables. 2. Un valor fuera de rango se marca en rojo y notifica al responsable de calidad/mantenimiento. | Prueba con valores dentro y fuera de rango | Pendiente
CAL-03 | Calidad HACCP/BPM y temperaturas | Acción correctiva obligatoria ante una desviación. | Análisis §3 | MVP | Operario | 1. No permite guardar un registro fuera de rango sin describir la acción correctiva. 2. Queda el responsable y la hora de la acción. | Prueba funcional | Pendiente
CAL-04 | Calidad HACCP/BPM y temperaturas | Checklists pre-operacionales y de aseo (HACCP/BPM) configurables. | Doc §1, §2A | MVP | Administrador (plantillas); Operario | 1. El Administrador crea plantillas por equipo/área con ítems Sí/No, numérico, texto y foto. 2. El operario diligencia y envía. 3. Queda registrado usuario, fecha y hora. 4. Ítems no conformes quedan resaltados. | Prueba funcional con una plantilla real de calidad | Pendiente
CAL-05 | Calidad HACCP/BPM y temperaturas | Los registros de calidad enviados no se pueden modificar ni borrar. | Análisis §3 | MVP | Todos | 1. Editar o borrar un registro enviado es rechazado en la interfaz Y en la API. 2. La corrección se hace con un registro de anulación con motivo, que queda en bitácora. | Prueba funcional + prueba directa contra la API | Pendiente
CAL-06 | Calidad HACCP/BPM y temperaturas | Consulta y exportación de registros de calidad para auditoría. | Análisis §3 | MVP | Administrador | 1. Filtros por fecha, equipo y área. 2. Exporta a PDF y Excel con usuario y hora de cada registro. 3. Cumple el tiempo de retención definido (D-07). | Prueba funcional + revisión con Calidad | Pendiente
CAL-07 | Calidad HACCP/BPM y temperaturas | Recordatorio de registros periódicos y reporte de registros faltantes. | Análisis §3 | Posterior | Operario, Administrador | 1. Frecuencia configurable por equipo (ej. cada 4 h). 2. Reporte de turnos/equipos sin registro. | Prueba con frecuencia corta | Pendiente
MNT-01 | Mantenimiento (OT) | Reporte rápido de fallas desde el celular. | Doc §1, §4 | MVP | Operario | 1. Campos: máquina, descripción, foto opcional, ¿máquina parada? (Sí/No). 2. Un operario lo completa en 1 minuto o menos. 3. Crea una OT correctiva en estado Abierta y notifica a mantenimiento. | Prueba cronometrada con 3 operarios | Pendiente
MNT-02 | Mantenimiento (OT) | Registro de inicio y fin de parada de máquina. | Análisis §2 | MVP | Operario, Técnico | 1. Si la máquina quedó parada, se guarda la hora de inicio de la parada. 2. Al cerrar la OT es obligatorio registrar la hora de puesta en marcha. | Prueba funcional | Pendiente
MNT-03 | Mantenimiento (OT) | Ciclo de vida de la orden de trabajo (OT). | Análisis §4 | MVP | Técnico, Administrador | 1. Estados: Abierta → Asignada → En ejecución → (Esperando repuesto) → Cerrada / Cancelada. 2. Solo se permiten transiciones válidas. 3. Cada cambio registra usuario y hora. 4. Solo el técnico asignado o un Administrador cambia el estado. | Prueba de cada transición y de permisos | Pendiente
MNT-04 | Mantenimiento (OT) | Asignación de OT a técnicos. | Doc §4 | MVP | Administrador | 1. El Administrador asigna o reasigna una OT a un técnico. 2. El técnico ve sus OT asignadas y recibe aviso. | Prueba funcional | Pendiente
MNT-05 | Mantenimiento (OT) | Planes de mantenimiento preventivo por tiempo. | Doc §2B | MVP | Administrador | 1. Plan por máquina con frecuencia en días/semanas/meses. 2. Genera la OT con la fecha calculada. 3. Al cerrar una OT preventiva se programa la siguiente. | Prueba con fechas simuladas | Pendiente
MNT-06 | Mantenimiento (OT) | Aviso de preventivo próximo y vencido. | Doc §2B | MVP | Administrador, Técnico | 1. Aviso X días antes (configurable). 2. La OT se marca Vencida al pasar la fecha sin cerrarse. | Prueba con fechas simuladas | Pendiente
MNT-07 | Mantenimiento (OT) | Preventivo por uso (horómetro o ciclos). | Análisis §1 | Posterior | Administrador, Técnico | 1. Registro de lecturas de horómetro. 2. Genera la OT al alcanzar el umbral. | Prueba con lecturas simuladas | Pendiente
MNT-08 | Mantenimiento (OT) | Lista predefinida de repuestos (kit) por mantenimiento. | Doc §2B | MVP | Administrador | 1. Cada plan preventivo tiene repuestos y cantidades. 2. La lista se copia a la OT al generarse. 3. El técnico puede ajustar las cantidades realmente usadas y agregar repuestos. | Prueba funcional | Pendiente
MNT-09 | Mantenimiento (OT) | Descuento automático de repuestos al cerrar la OT. | Doc §2B | MVP | Técnico | 1. Al cerrar, el stock baja exactamente en las cantidades consumidas. 2. Se crea un movimiento de salida vinculado a la OT. 3. Los repuestos no usados no se descuentan. | Caso de prueba: comparar stock antes y después | Pendiente
MNT-10 | Mantenimiento (OT) | Registro de mano de obra y servicios externos en la OT. | Análisis §1 | MVP | Técnico, Administrador | 1. Horas por técnico y costo de servicios externos. 2. Alimentan el LCC (ACT-04). | Prueba funcional | Pendiente
MNT-11 | Mantenimiento (OT) | Evidencia fotográfica y observaciones en la OT. | Doc §3 | MVP | Técnico | 1. Fotos antes/después adjuntas a la OT. 2. Visibles en la hoja de vida de la máquina. | Prueba funcional en celular | Pendiente
OFF-01 | Funcionamiento offline | Registro sin conexión de fallas, temperaturas, checklists y cierre de OT. | Doc §1, §2B | MVP | Operario, Técnico | 1. En modo avión se pueden crear y guardar estos registros. 2. Siguen disponibles al cerrar y reabrir la app sin conexión. | Prueba en modo avión | Pendiente
OFF-02 | Funcionamiento offline | Sincronización automática al recuperar la conexión. | Doc §2B | MVP | Sistema | 1. Al volver la red, los pendientes suben sin acción del usuario en menos de X minutos. 2. No se duplican registros (id único generado en el dispositivo). | Prueba en modo avión + verificación en servidor | Pendiente
OFF-03 | Funcionamiento offline | Indicador visible de estado de conexión y pendientes. | Análisis §1 | MVP | Todos | 1. Muestra: sin conexión / N registros pendientes / sincronizado. | Prueba visual | Pendiente
OFF-04 | Funcionamiento offline | Consulta sin conexión de datos de referencia. | Análisis §1 | MVP | Operario, Técnico | 1. Sin red se ven: lista de máquinas, fichas, plantillas de checklist y OT asignadas al usuario. | Prueba en modo avión | Pendiente
OFF-05 | Funcionamiento offline | Regla de conflictos definida e implementada. | Análisis §1 | MVP | Sistema | 1. Regla documentada (D-01). 2. Dos dispositivos editan la misma OT sin conexión: el resultado es el definido. 3. Ningún dato se pierde sin aviso al usuario. | Prueba con 2 dispositivos | Pendiente
OFF-06 | Funcionamiento offline | Manejo de consumos offline sin stock suficiente. | Análisis §1 | MVP | Sistema, Administrador | 1. El consumo se registra al sincronizar según D-02. 2. Se genera alerta al Administrador si el stock queda negativo o insuficiente. | Caso de prueba con stock bajo | Pendiente
OFF-07 | Funcionamiento offline | Fotos tomadas sin conexión. | Análisis §1 | MVP | Operario, Técnico | 1. Se guardan comprimidas en el dispositivo y suben al sincronizar. 2. Tamaño máximo definido. | Prueba en modo avión | Pendiente
OFF-08 | Funcionamiento offline | Persistencia de datos offline. | Análisis §1 | MVP | Sistema | 1. Los pendientes sobreviven a cerrar la app y reiniciar el dispositivo. 2. Está documentado cuántos días/registros soporta sin conexión. | Prueba con reinicio del dispositivo | Pendiente
INV-01 | Inventario de repuestos | Catálogo de repuestos. | Doc §2C; Análisis §1 | MVP | Administrador | 1. Campos: código (alineado a SAP), descripción, unidad de medida, ubicación, costo unitario, stock mínimo. 2. No permite códigos duplicados. | Prueba funcional | Pendiente
INV-02 | Inventario de repuestos | Entradas de inventario. | Doc §4 | MVP | Administrador | 1. Tipos: compra, ajuste, devolución. 2. Cada entrada registra cantidad, costo, usuario, fecha y motivo. | Prueba funcional | Pendiente
INV-03 | Inventario de repuestos | Salidas de inventario con trazabilidad. | Doc §4; Análisis §5 | MVP | Administrador, Técnico | 1. Toda salida está vinculada a una OT o a un ajuste con motivo. 2. El stock se calcula a partir de los movimientos (no se edita directamente). | Prueba funcional + revisión de base de datos | Pendiente
INV-04 | Inventario de repuestos | Kardex por repuesto. | Análisis §1 | MVP | Administrador | 1. Historial de movimientos con saldo. 2. El saldo del kardex es igual al stock mostrado. | Caso de prueba con 5+ movimientos | Pendiente
INV-05 | Inventario de repuestos | Reserva de repuestos para OT programadas. | Análisis §1 | Posterior | Sistema | 1. Disponible = stock físico − reservado. 2. Dos OT no pueden contar con la misma pieza. | Caso de prueba con 2 OT y 1 pieza | Pendiente
INV-06 | Inventario de repuestos | Alerta por stock mínimo / punto de reorden. | Análisis §1 | Posterior | Administrador | 1. Al bajar del mínimo se avisa y se sugiere solicitud de compra. | Prueba funcional | Pendiente
INV-07 | Inventario de repuestos | Conteo físico y ajuste de inventario. | Análisis §1 | MVP | Administrador | 1. Registro del conteo, diferencia calculada y ajuste con motivo. 2. El ajuste queda en bitácora. | Prueba funcional | Pendiente
INV-08 | Inventario de repuestos | Método de costeo aplicado a los consumos. | Análisis §1 | MVP | Sistema | 1. Método definido en D-04 (ej. promedio ponderado). 2. El costo de cada consumo coincide con el cálculo manual. | Caso de prueba con cálculo manual | Pendiente
INV-09 | Inventario de repuestos | Consulta y exportación del inventario. | Doc §1 | MVP | Administrador, Dirección | 1. Filtros por código, descripción, ubicación y stock bajo. 2. Exporta a Excel. | Prueba funcional | Pendiente
COM-01 | Solicitudes de compra | Solicitud de compra automática por faltante. | Doc §2C | MVP | Sistema | 1. Si una OT necesita más repuestos que el stock, se crea la solicitud por la diferencia, vinculada a la OT (ej. stock 1, kit pide 3 → solicita 2). 2. No se duplica si ya hay una solicitud abierta para la misma OT y repuesto. | Caso de prueba descrito | Pendiente
COM-02 | Solicitudes de compra | Solicitud de compra manual. | Análisis §1 | MVP | Administrador | 1. El Administrador crea solicitudes sin OT asociada, con justificación. | Prueba funcional | Pendiente
COM-03 | Solicitudes de compra | Aprobación o rechazo por el autorizador con un clic. | Doc §2C, §4 | MVP | Autorizador | 1. El autorizador ve sus pendientes y aprueba o rechaza con un clic. 2. El rechazo exige motivo. 3. Queda usuario y hora de la decisión. | Prueba funcional | Pendiente
COM-04 | Solicitudes de compra | Autorizador configurable desde la app sin programar. | Doc §2C, §1 | MVP | Administrador | 1. El Administrador cambia el autorizador desde la app. 2. Las solicitudes nuevas llegan al nuevo autorizador. 3. Las pendientes se tratan según D-08. | Prueba funcional | Pendiente
COM-05 | Solicitudes de compra | Segregación de funciones en compras. | Análisis §4 | MVP | Sistema | 1. Nadie puede aprobar una solicitud creada por sí mismo. 2. El cambio de autorizador queda en bitácora y se notifica a Dirección. | Prueba con usuario que es solicitante y autorizador | Pendiente
COM-06 | Solicitudes de compra | Flujo tras rechazo de una solicitud. | Análisis §1 | MVP | Sistema | 1. La OT vinculada pasa al estado definido en D-09 (ej. Esperando repuesto / reprogramar). 2. Se notifica al solicitante con el motivo. | Prueba funcional | Pendiente
COM-07 | Solicitudes de compra | Seguimiento de la compra. | Análisis §1 | MVP | Administrador | 1. Estados: Solicitada → Aprobada/Rechazada → Comprada → Recibida. 2. Campos: proveedor, n.° de orden de compra, costo. | Prueba funcional | Pendiente
COM-08 | Solicitudes de compra | Entrada del repuesto comprado y aviso al solicitante. | Doc §2C | MVP | Administrador | 1. Al recibir, se genera la entrada al inventario vinculada a la solicitud. 2. Se notifica a quien la pidió. 3. Si la OT esperaba ese repuesto, se indica que ya puede ejecutarse. | Prueba funcional | Pendiente
COM-09 | Solicitudes de compra | Suplente del autorizador y niveles de aprobación por monto. | Análisis §1 | Posterior | Administrador | 1. Suplente activable por ausencia. 2. Montos sobre un tope requieren segundo nivel. | Prueba funcional | Pendiente
KPI-01 | Indicadores y reportes | Disponibilidad (uptime) por máquina y global. | Doc §2D | Posterior | Dirección, Administrador | 1. Fórmula: (tiempo planificado − tiempo de parada) / tiempo planificado. 2. Con datos de prueba coincide con el cálculo manual. 3. Período seleccionable. | Caso de prueba con cálculo manual | Pendiente
KPI-02 | Indicadores y reportes | Tiempo medio entre fallas (MTBF). | Doc §2D | Posterior | Dirección, Administrador | 1. Fórmula: tiempo de operación / número de fallas, por máquina y período. 2. Coincide con el cálculo manual. | Caso de prueba con cálculo manual | Pendiente
KPI-03 | Indicadores y reportes | Tiempo medio de reparación (MTTR). | Análisis §2 | Posterior | Dirección, Administrador | 1. Fórmula: tiempo total de reparación / número de reparaciones. 2. Coincide con el cálculo manual. | Caso de prueba con cálculo manual | Pendiente
KPI-04 | Indicadores y reportes | Cumplimiento de mantenimientos preventivos. | Doc §2D | Posterior | Dirección, Administrador | 1. Fórmula: preventivos cerrados a tiempo / programados en el período. 2. Coincide con el cálculo manual. | Caso de prueba con cálculo manual | Pendiente
KPI-05 | Indicadores y reportes | Rotación del inventario de repuestos. | Doc §2D | Posterior | Dirección | 1. Fórmula: costo de consumos del período / inventario promedio. 2. Coincide con el cálculo manual. | Caso de prueba con cálculo manual | Pendiente
KPI-06 | Indicadores y reportes | Gráficos simples: máquinas que más fallan y estado del inventario. | Doc §1 | MVP | Dirección | 1. Top N máquinas por número de fallas en el período. 2. Resumen de inventario (valor total, ítems bajo mínimo). 3. Legibles en celular. | Revisión con Yineth y Juan Camilo | Pendiente
KPI-07 | Indicadores y reportes | Fórmulas, metas y período de cada KPI aprobados por Dirección. | Análisis §2 | MVP | Dirección | 1. Documento firmado/aprobado con fórmulas y metas (D-05) antes de construir los KPI. | Revisión documental | Pendiente
SEG-01 | Roles, acceso y seguridad | Cuentas individuales por usuario. | Análisis §4 | MVP | Todos | 1. No existen cuentas compartidas. 2. Cada registro queda asociado a una persona. | Revisión de usuarios + prueba | Pendiente
SEG-02 | Roles, acceso y seguridad | Inicio de sesión apto para planta. | Análisis §4 | MVP | Operario, Técnico | 1. Método definido en D-11 (ej. PIN o QR personal). 2. Cierre de sesión por inactividad en dispositivos compartidos. | Prueba en planta | Pendiente
SEG-03 | Roles, acceso y seguridad | Roles y permisos: Administrador, Autorizador, Técnico, Operario. | Doc §4; Análisis §4 | MVP | Sistema | 1. Cada acción del sistema se prueba con cada rol según la matriz de permisos. 2. Las acciones no permitidas se bloquean también en la API, no solo ocultando botones. | Prueba de permisos rol × acción | Pendiente
SEG-04 | Roles, acceso y seguridad | Gestión de usuarios. | Doc §4 | MVP | Administrador | 1. Alta, baja (desactivación) y cambio de rol. 2. Un usuario desactivado no puede ingresar, pero sus registros históricos se conservan. | Prueba funcional | Pendiente
SEG-05 | Roles, acceso y seguridad | Bitácora de auditoría de acciones críticas. | Análisis §4 | MVP | Administrador (consulta) | 1. Registra: cambio de autorizador, ajustes de inventario, anulaciones, aprobaciones, cambios de rol, eliminación de activos. 2. La bitácora no se puede editar. | Prueba funcional | Pendiente
SEG-06 | Roles, acceso y seguridad | Seguridad técnica básica. | Análisis §4 | MVP | Sistema | 1. HTTPS en todo el sistema. 2. Contraseñas/PIN almacenados con hash robusto (bcrypt/argon2). 3. Límite de intentos de inicio de sesión. 4. Respaldos cifrados. | Revisión técnica | Pendiente
NOT-01 | Notificaciones | Notificaciones por evento. | Doc §1, §2C; Análisis §4 | MVP | Todos | 1. Eventos: nueva falla → mantenimiento; solicitud → autorizador; aprobación/rechazo → solicitante; repuesto recibido → solicitante; temperatura fuera de rango → calidad; preventivo próximo → mantenimiento. 2. Llegan en menos de 1 minuto con conexión por el canal definido (D-10). | Prueba de cada evento | Pendiente
NOT-02 | Notificaciones | Bandeja de notificaciones dentro de la app. | Análisis §4 | MVP | Todos | 1. Todas las notificaciones quedan visibles en la app aunque falle el push (ej. iPhone). 2. Marcar como leída. | Prueba funcional | Pendiente
NFR-01 | No funcionales | Respaldos automáticos. | Análisis §5 | MVP | Sistemas | 1. Respaldo diario de base de datos y archivos. 2. Se realiza al menos una prueba de restauración antes de la salida. | Prueba de restauración documentada | Pendiente
NFR-02 | No funcionales | Rendimiento aceptable en planta. | Análisis §5 | MVP | Todos | 1. Pantallas principales cargan en menos de 3 s con Wi-Fi de planta o 4G. | Medición en planta | Pendiente
NFR-03 | No funcionales | Infraestructura y despliegue definidos y documentados. | Doc §3; Análisis §5 | MVP | Sistemas | 1. Decidido servidor propio o nube (D-12). 2. Procedimiento de despliegue documentado y probado. | Revisión documental | Pendiente
NFR-04 | No funcionales | Documentación técnica para el equipo de sistemas. | Doc §3 | MVP | Sistemas | 1. Arquitectura, modelo de datos, instalación y despliegue documentados. 2. Otra persona del equipo puede levantar el entorno siguiendo la guía. | Prueba: otra persona instala desde la guía | Pendiente
INT-01 | Datos e integración SAP | Carga inicial masiva de máquinas e inventario. | Doc §3, §5 | MVP | Administrador, Sistemas | 1. Plantilla Excel para máquinas y repuestos. 2. Valida errores (códigos duplicados, campos vacíos) e informa la fila. 3. Totales cargados coinciden con el archivo. | Carga de prueba con errores intencionales | Pendiente
INT-02 | Datos e integración SAP | Códigos de activos y repuestos alineados con SAP. | Análisis §5 | MVP | Sistemas, Contabilidad | 1. La codificación se acuerda antes de la carga inicial (D-13). 2. Cada repuesto tiene su código SAP o campo equivalente. | Revisión con muestra de códigos | Pendiente
INT-03 | Datos e integración SAP | Sincronización con SAP. | Doc §3 (conexión futura) | Posterior | Sistemas | 1. Por definir en la fase de integración. | Por definir | Pendiente
IMP-01 | Implementación y entrega | Levantamiento de datos técnicos e inventario actual. | Doc §5 (Semana 1) | MVP | Administrador | 1. 100% de máquinas y repuestos en uso cargados. 2. Validado por Carlos. | Conteo y firma de validación | Pendiente
IMP-02 | Implementación y entrega | Pruebas en planta, incluido el uso sin internet. | Doc §5 (Semana 4) | MVP | Todos | 1. Pruebas en las zonas sin señal identificadas. 2. Casos de prueba de esta matriz ejecutados con resultados registrados. | Ejecución de esta matriz | Pendiente
IMP-03 | Implementación y entrega | Aceptación formal por los líderes del proceso. | Doc §5 | MVP | Carlos, Yineth, Juan Camilo | 1. Acta de aceptación firmada. 2. Requisitos MVP en estado Cumple, o con excepciones acordadas por escrito. | Acta firmada | Pendiente
IMP-04 | Implementación y entrega | Capacitación de usuarios. | Doc §5 | MVP | Todos | 1. Sesiones para operarios, técnicos, administradores y autorizador. 2. Guía rápida entregada. 3. Registro de asistencia. | Lista de asistencia + guía | Pendiente
IMP-05 | Implementación y entrega | Salida a operación con plan de soporte. | Doc §5; Análisis §5 | MVP | Sistemas | 1. Fecha de salida definida. 2. Canal de soporte y responsable durante las primeras semanas. 3. Procedimiento para reportar errores. | Revisión documental | Pendiente

## Decisiones pendientes
ID | Tema | Pregunta a resolver | Requisitos afectados | Quién decide | Decisión tomada | Fecha
D-01 | Conflictos offline | ¿Qué pasa si dos personas modifican la misma OT sin conexión? (ej. gana el primero en sincronizar y el segundo recibe aviso) | OFF-05 | Equipo dev + Carlos
D-02 | Stock negativo | Si se sincroniza un consumo offline y no hay stock suficiente: ¿se permite negativo con alerta, o se bloquea y se ajusta? | OFF-06, INV-03 | Carlos, Yineth
D-03 | Alcance del LCC | ¿El costo por máquina incluye mano de obra y servicios externos? ¿Qué tarifa por hora se usa para los técnicos? | ACT-04, MNT-10 | Dirección
D-04 | Costeo de inventario | Método de costeo de repuestos (promedio ponderado, último costo…) y consistencia con contabilidad/SAP. | INV-08, KPI-05 | Dirección + Contabilidad
D-05 | Definición de KPIs | Fórmulas, metas, período de cálculo y de dónde sale el tiempo planificado de producción. | KPI-01 a KPI-07 | Dirección
D-06 | Límites críticos | Rango de temperatura por equipo y frecuencia de registro exigida. | CAL-02, CAL-07 | Calidad
D-07 | Requisitos normativos | Requisitos de los registros HACCP/BPM según la normativa aplicable y el auditor (retención, firma, formato de exportación). | CAL-05, CAL-06 | Calidad
D-08 | Cambio de autorizador | Al cambiar de autorizador, ¿las solicitudes pendientes pasan al nuevo? ¿Habrá suplente o montos con doble aprobación? | COM-04, COM-09 | Dirección
D-09 | Rechazo de compras | Estado de la OT tras un rechazo (esperando repuesto, reprogramada, cancelada) y quién decide. | COM-06 | Carlos, Juan Camilo
D-10 | Canal de notificaciones | Push, correo, WhatsApp o solo dentro de la app. Considerar limitaciones de iPhone. | NOT-01 | Dirección + Sistemas
D-11 | Login en planta | Método de ingreso en planta (PIN, QR personal, usuario/contraseña) y tiempo de cierre por inactividad. | SEG-02 | Sistemas + Carlos
D-12 | Infraestructura | Servidor propio o nube, política de respaldos y retención. | NFR-01, NFR-03 | Sistemas
D-13 | Codificación | Codificación de activos y repuestos alineada con SAP antes de la carga inicial. | INT-02, INT-01 | Sistemas + Contabilidad
D-14 | Alcance del MVP | Confirmar qué entra en las 4 semanas (columna Prioridad) y qué pasa a la siguiente fase. | Todos | Carlos, Yineth, Juan Camilo
D-15 | Rol Técnico | Confirmar rol Técnico separado del Operario y quién cierra las OT. | SEG-03, MNT-03 | Carlos